## CFD 1
Snapshot
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15
Terminada | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40
Pruebas Aceptación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0
Programación | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0
Análisis & Diseño | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Requisitos | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Pendiente | 40 | 35 | 31 | 25 | 20 | 18 | 11 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0

## CFD 2
Snapshot
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15
Terminada | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 32 | 35 | 40
Pruebas Aceptación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
Programación | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 8 | 15 | 17 | 18 | 18 | 20 | 8 | 0 | 0
Análisis & Diseño | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Requisitos | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
Pendiente | 40 | 35 | 31 | 25 | 20 | 18 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0

## CFD 3
Snapshot
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15
Terminada | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Pruebas Aceptación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Programación | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Análisis & Diseño | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Requisitos | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Pendiente | 40 | 35 | 31 | 25 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18

## CFD 4
Snapshot
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15
Terminada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
Pruebas Aceptación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0
Análisis & Diseño | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Requisitos | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pendiente | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Burndown
Actividad | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20
Estimado | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
Restante | 300 | 275 | 270 | 245 | 230 | 240 | 225 | 200 | 185 | 170 | 120 | 110 | 105 | 100 | 80
Invertido | 0 | 25 | 30 | 55 | 70 | 80 | 95 | 120 | 135 | 150 | 160 | 170 | 175 | 180 | 200
Referencia | 300 | 285 | 270 | 255 | 240 | 225 | 210 | 195 | 180 | 165 | 150 | 135 | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 | 0
Actividad | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20
Terminado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 45
No terminado | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 280 | 280 | 270 | 250 | 235

## Burndown (2)
Actividad | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20
Estimado | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
Restante | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 | 225 | 225 | 225 | 225 | 170 | 170 | 110 | 110 | 80 | 80 | 80 | 30 | 30 | 0
Invertido | 0 | 25 | 30 | 55 | 70 | 80 | 95 | 120 | 135 | 150 | 160 | 170 | 175 | 180 | 200
Referencia | 300 | 285 | 270 | 255 | 240 | 225 | 210 | 195 | 180 | 165 | 150 | 135 | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 | 0
Actividad | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20
Terminado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 45
No terminado | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 280 | 280 | 270 | 250 | 235